## szek
WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH - REJON SZCZECINEK -
Lp | Wyszczególnienie zadań | Charakterystyka | Efekt | Ilość | Wielkość | Realizacja
[6 empty] | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010
Stacja Uzdatniania Wody "Bugno" |  |  |  | wg. j.m. | [tys zł] | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne
1 | Modernizacja budynku głównego – roboty budowlane | Termomodernizacja budynku, wymiana okien i drzwi, adaptacja części pomieszczeń na cele biurowe | Opracowano PT Brak PT na infrastrukturę (ogrodzenia, garaże, itp) | kpl. | 1000 | 200 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Modernizacja budynku hali technologicznej – wymiana okien wraz z częściowym zamurowaniem | Wymiana okien zgodnie z wykonanym kosztorysem | Uzyskanie szczelności hali pod względem osuszania powietrza Poprawienie estetyki budynku | kpl. | 250 | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 170 | 0
3 | Modernizacja rurociągów wody uzdatnionej wraz z komorami | Modernizacja rurociągów wraz z wymianą armatury, likwidacja komór | Uzyskanie szczelności zasuw, umożliwienie odcięcia | 1060mb | 350 | 250 | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0
4 | Modernizacja rurociągów wody surowej | Modernizacja rurociągów wraz z wymianą armatury | Zmniejszenie strat podczas przesyłu wody surowej, zabezpieczenie ciągłości produkcji wody | 1495mb | 300 | 250 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Zakup podnośnika hydraulicznego | Istniejące rusztowanie wycofano z użytkowania po uzyskaniu ekspertyzy w 2005 r. | Istniejące rusztowanie wycofano z użytkowania po uzyskaniu ekspertyzy w 2005r | 1 szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
6 | Zakup mini ciągnika z funkcją koszenia i odśnieżania | Usprawnienie utrzymania terenów zielonych na obiekcie w okresie zimowym i letnim | Oszczędności wynikające z nie wynajmowania sił obcych | 1 szt. | 25 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Zakup pomp głębinowych do studni | Obecnie pracujące pompy przepracowały 21000 h i ze względu na stan techniczny podlegają wymianie | Uzyskanie ciągłości produkcji wody dla miasta Szczecinka | 8 szt. | 96 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Modernizacja zbiornika kontaktowego nr 1 | Modernizacja analogiczna do modernizacji zbiornika nr 2 – wymiana powłoki zabezpieczającej, likwidacja przecieków | Uzyskanie szczelnego zbiornika na wodę pitną | 1 szt. | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0
9 | Wymiana złoża filtracyjnego w filtrach pospiesznych | Wymiana złoża w filtrach, których warstwa filtracyjna nie zapewnia skutecznego usuwania Fe i Mn | Zakup warstwy aktywnej, celem polepszenia jakości wody uzdatnionej | 6 szt. | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 120 | 0
10 | Wymiana zasuw na rurociągach zrzutu złoża | Wymiana zasuw ze względu na przecieki występujące w starych zasuwach | Uzyskanie szczelności rurociągów technologicznych Możliwość wpięcia do systemu AKPiA | 30 szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | 0
11 | Modernizacja ogrodzenia SUW | Wymiana i uzupełnienie siatki ogrodzeniowej na studniach1,2,5,6,7,8 oraz w obrębie strefy bezpośredniej SUW Zakup bramy wjazdowej na obiekt (z napędem elektrycznym) | Modernizacja ogrodzenia SUW i strefy bezpośredniej ochrony Ujęcia Wody | 1000 mb | 130 | 50 | 0 | 0 | 0 | 16.498 | 0 | 63.502 | 0
12 | Wymiana zasuw Ø 500 mm na rurociągu wody uzdatnionej w kierunku miasta | Zakup napędów do zasuw i wymiana armatury | Wymiana zasuw celem osiągnięcia szczelności oraz wpięcie zasuw w system AKPiA | 3 szt. | 70 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Modernizacja dróg dojazdowych do studni SUW | Ułożenie drogi dojazdowej z płyt jumbo, utwardzenie terenu | Polepszenie jakości drogi dojazdowej, utrzymanie strefy ochronnej | 3 km | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
14 | Wymiana rurociągów technologicznych DN 150 i DN 200 przy filtrach pospiesznych – hala technologiczna | Wymiana rurociągów w newralgicznych miejscach – przy przepływomierzach, kolankach itp. | Zapewnienie ciągłości procesu uzdatniania wody | 60 mb | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0
15 | Wymiana rurociągów technologicznych DN 150 i DN 200 przy filtrach pospiesznych – podziemie technologiczne | Wymiana rurociągów w newralgicznych miejscach – przy przepływomierzach, kolankach itp. | Zapewnienie ciągłości procesu uzdatniania wody | 100 mb | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0
16 | Wyposażenie warsztatu mechanicznego i elektrycznego | Wyposażenie warsztatu w niezbędne narzędzia mechaniczne i elektryczne, mierniki itp | Usprawnienie pracy warsztatu mechanicznego i elektrycznego | 1 kpl. | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
17 | Budowa zbiornika retencyjnego dla miasta Szczecinka | Opracowano koncepcję technologiczną SUW w 2005 r. Ze względu na zwiększenie odbiorców oraz wykonane inwestycje należy dokonać weryfikacji koncepcji | Zmniejszenie ilości zużywanej energii elektrycznej, wyrównanie produkcji wody w okresie dziennym i nocnym, zabezpieczenie odbiorców na wypadek awarii ujęcia | 1 szt. | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250
18 | Likwidacja nieczynnych podziemnych zbiorników na paliwo | Brak dokumentacji Należy opracować dokumentację PT + wykonawstwo | Likwidacja zbiorników zgodnie z obowiązującymi przepisami | 2 szt. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
19 | Zakup podnośnika widłowego ze zwiększoną wysokością podnoszenia | Niezbędny przy wykonywaniu niektórych prac technologicznych oraz przy wymianie złoża, składowaniu złomu | Polepszenie warunków pracy pod względem BHP | 1 szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
20 | Budowa wiaty - zadaszenie beczkowozów wody pitnej lub adaptacja pomieszczeń po kotłowni | Zabezpieczenie i utrzymanie standardów w zakresie epidemiologicznym | Wydłużenie żywotności sprzętu, przyśpieszenie włączenia sprzętu do eksploatacji (działania w przypadkach awaryjnych) | 1 kpl. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
21 | Modernizacja SUW | Modernizacja SUW w ramach Funduszu Spójności (FS) | Zwiększenie wydajności SUW, poprawa jakości wody, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych | kpl. | 701.658 | 0.70166 | 13.3315 | 23.5468 | 447.3893 | 10.8344 | 205.8543 | 0 | 0
22 | Inżynier kontraktu | Realizacja zakresu Funduszu Spójności (FS) |  | kpl. | 38.8004 | 0.063919 | 1.2145 | 1.483 | 28.1766 | 0.39312 | 7.4693 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 4681.4584 | 873.3116 |  | 1543.5957 |  | 371.0491 |  | 1893.502
- ŚRODKI WŁASNE |  |  |  |  | 3715.5229 | 846.2656 |  | 1068.0298 |  | 157.7256 |  | 1643.502
- ŚRODKI OBCE |  |  |  |  | 965.9354 | 27.046 |  | 475.5659 |  | 213.3235 |  | 250
0
Oczyszczalnia Ścieków |  |  |  | wg. j.m. | [tys zł] | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne
1 | Modernizacja Wirówki odśrodkowej NOXON DC-20 | Stan techniczny urządzenia wskazuje, że może nie dotrzymać do czasu postawienia nowej stacji odwadniania w ramach FS Wymagana regeneracja ślimaka i wnętrza bębna | Konieczne będzie intensywne urzytkowanie wirówki podczas prac przygotowawczych przed modernizacją części osadowej OŚ | 1 kpl. | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zakup i montaż nowych wirników w pompach strumienic (4 szt) i pompach recyrkulacji osadu (2 szt) | Dla poprawy wydajności pomp do napowietrzania oraz usprawnienia procesu istniejącej recyrkulacji zewnętrznej | Uzasadnione w przypadku znacznego opóźnienia realizacji modernizacji w ramach FS do końca 2007 r. | 6 szt. | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Modernizacja pomp pulpy piaskowej w Piaskowniku (3 szt) | Dla poprawy wydajności i niezawodności pracy pomp pulpy piaskowej - obecnei mocno wypracowane elementy wirników, obudów i noży | Uzasadnione w przypadku znacznego opóźnienia realizacji modernizacji w ramach FS do końca 2007 r. | 3 szt. | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Wykonanie wiaty do czasowego gromadzenia odpadów | Realizacja programu gospodarki odpadami | Spełnienie wymogów ustawodawcy w zakresie odpadów | 1 szt. | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Modernizacja ogrodzenia obiektu | Odtworzenie ciagłości ogrodzenia i regulacja pasa zieleni ochronnej | Poprawa bezpieczeństwa i zabezpieczenia obiektu | kpl. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
6 | Zakup podnośnika widłowego | Niezbędny przy wykonywaniu prac technologicznych | Niezbędny technologicznie | 1 szt. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
7 | Modernizacja OŚ | Kompleksowa modernizacja OŚ, budynków OŚ oraz budowa monitoringu strefy bezpośredniej (FS) | Poprawa parametrów oczyszczania ścieków, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych | 1 kpl. | 44948.085 | 379.8422 | 7217.0009 | 1045.7722 | 19869.6728 | 621.7899 | 11814.0071 | 200 | 3800
8 | Inżynier kontraktu | Realizacja zakresu Funduszu Spójności (FS) |  | kpl. | 2470.6603 | 34.6022 | 657.4422 | 65.8629 | 1251.3944 | 20.3006 | 385.7121 | 2.7673 | 52.5785
RAZEM |  |  |  |  | 47634.2453 | 8424.3874 |  | 22232.7023 |  | 12841.8098 |  | 4135.3458
- ŚRODKI WŁASNE |  |  |  |  | 2586.4373 | 549.9444 |  | 1111.6351 |  | 642.0905 |  | 282.7673
- ŚRODKI OBCE |  |  |  |  | 45047.808 | 7874.4431 |  | 21121.0672 |  | 12199.7193 |  | 3852.5785
0
Sieć Wodociągowa |  |  |  | wg. j.m. | [tys zł] | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne
1 | Modernizacja węzłów sieci wodociągowej rozdzielczej z hydrantami | Zły stan węzłów sieci wodociągowej Wymiana zasuw i hydrantów | Usprawnienie eksploatacji sieci wodociągowej | 20 kpl. | 180 | 50 | 0 | 50 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0
2 | Wykonanie sieci wodociągowej ul. Rybacka w stronę Marcelina | Uzbrojenie terenów w sieć wodociągową (FS) | Zwiększenie liczby odbiorców | 1400 mb | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 161.5 | 0 | 0
3 | Doposażenie sieci wodociągowej w odpowietrzniki | Automatyczne odpowietrzanie sieci wodociągowej | Zmniejszenie awaryjności | 10 szt. | 30 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0
4 | Modernizacja węzła sieci wodociągowej ul. Narutowicza - 1-go Maja | Niesprawne zasuwy | Usprawnienie eksploatacji sieci wodociągowej | 1 kpl. | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych na terenie miasta, wg planu remontów ulic | Modernizacja sieci wodociągowych w trakcie robót drogowych planowanych przez właścicieli dróg | Zmniejszenie awaryjności sieci wodociągowej, relatywnie niski koszt inwestycji | kpl. | 940 | 240 | 0 | 109 | 0 | 189 | 0 | 402 | 0
6 | Urządzenie do lokalizacji wycieków z sieci wodociągowej i tras wodociągów | Lokalizacja wycieków oraz tras wodociągów | Zmniejszenie strat wody oraz kosztów usuwania awarii | 1 kpl. | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
7 | Elektronarzędzia | Bieżąca eksploatacja | Usprawnienie pracy służb technicznych | kpl. | 30.8 | 10.6 | 0 | 10.1 | 0 | 5 | 0 | 5.1 | 0
8 | Modernizacja sieci wodociągowych ul Wyszyńskiego - Lipowa | Duża awaryjność sieci wodociągowej, połączenie z planowaną modernizacją ul Wyszyńskiego (FS) | Usprawnienie eksploatacji sieci wodociągowej | 1000 mb | 800 | 0 | 0 | 20 | 380 | 20 | 380 | 0 | 0
9 | Modernizacja sieci wodociągowej ul 1-go Maja | Doszczelnienie sieci, duża awaryjność (FS) | Zmniejszenie strat wody oraz czasochłonności usuwania awarii | 450 mb | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | 5 | 95
10 | Modernizacja sieci wodociągowej ul Kaszubska | Duża awaryjność sieci wodociągowej (FS) | Zapewnienie ciągłości dostaw wody | 250 mb | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 | 3.5 | 66.5
11 | Modernizacja sieci wodociągowej DN 500 ul Od Grudziądzkiej do Chojnickiej metodą bezwykopową | Duża awaryjność w newralgicznym miejscu (rondo drogi krajowej, groźba wstrzymania ruchu kołowego) (FS) | Usprawnienie eksploatacji sieci wodociągowej | 350 mb | 400 | 0 | 0 | 6 | 114 | 8 | 152 | 6 | 114
12 | Modernizacja sieci wodociągowej ul Wodociągowa (od ul Narutowicza do OŚ) | Duża awaryjność sieci wodociągowej oraz kosztowne usuwanie awarii (FS) | zmniejszenie strat wody i zapewnienie ciągłości dostaw wody dla odbiorców | 350 mb | 130 | 0 | 0 | 2.5 | 47.5 | 4 | 76 | 0 | 0
13 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Szczecińskiej (od ul. Słonecznej w stronę Świątek) DN 100mm | Część ulicy bez uzbrojenia (FS) | Podłączenie nowych mieszkańców | 500 mb | 80 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3 | 57 | 0 | 0
14 | Budowa sieci wodociągowej w okolicach ul. Pilskiej, tereny "A6" DN 150-100mm | Uzbrojenie terenów pod Inwestycje (FS) | Podłączenie nowych użytkowników | 3 000 mb | 450 | 0 | 0 | 10 | 190 | 12.5 | 237.5 | 0 | 0
15 | Budowa sieci wodociągowej w okolicach ul. Koszalinskiej DN 150 -100mm | Uzbrojenie terenów pod Inwestycje (FS) | Podłączenie nowych użytkowników | 2 800 mb | 480 | 0 | 0 | 15 | 285 | 9 | 171 | 0 | 0
16 | Inżynier kontraktu | Realizacja zakresu Funduszu Spójności (FS) |  | kpl. | 120.1932 | 0 | 0 | 3.4324 | 65.2159 | 2.3766 | 45.1557 | 0.20063 | 3.8119
RAZEM |  |  |  |  | 4310.9932 | 366.6 |  | 1383.7483 |  | 1770.5323 |  | 790.1126
- ŚRODKI WŁASNE |  |  |  |  | 1479.8097 | 366.6 |  | 283.0324 |  | 319.3766 |  | 510.8006
- ŚRODKI OBCE |  |  |  |  | 2831.1836 | 0 |  | 1100.7159 |  | 1451.1557 |  | 279.3119
0
Sieć Kanalizacyjna |  |  |  | wg. j.m. | [tys zł] | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne
1 | Modernizacja uzbrojenia naziemnego sieci kanalizacyjnej | Poprawa stanu uzbrojenia sieci kanalizacyjnej, dostosowanie do norm | Przystosowanie uzbrojenia do istniejących nawierzchni drogowych | 100 kpl. | 120 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0
2 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta, wg planu remontów ulic | Modernizacja sieci kanalizacyjnych w trakcie robót drogowych planowanych przez właścicieli dróg (miasto, powiat) | Zmniejszenie awaryjności sieci kanalizacyjnej, relatywnie niski koszt inwestycji | 300 mb | 200 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
3 | Monitoring przepompowni ścieków na terenie miasta | Brak możliwości monitorowania pracy przepompowni ścieków | Usprawnienie pracy służb technicznych | kpl. | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
4 | Wykonanie sieci kanalizacyjnej ul. Rybacka w stronę Marcelina | Uzbrojenie terenów (FS) | Zwiększenie liczby odbiorców | 1400 mb | 480 | 220.02 | 159.98 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0
5 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej fi 1000 ul Wodociągowa od torów PKP do oczyszczalni | Duża infiltracja (FS) | Zmniejszenie przenikania wód gruntowych do kolektora sanitarnego | 350 mb | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 408.5 | 40 | 760
6 | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Szczecińskiej (od ul. Słonecznej w stronę Świątek) DN 200mm/ DN80 tłoczny | Część ulicy bez uzbrojenia (FS) | Podłączenie nowych mieszkańców | 500 mb | 200 | 0 | 0 | 7.5 | 142.5 | 2.5 | 47.5 | 0 | 0
7 | Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicach ul. Pilskiej, tereny "A6" DN 300-200mm/ DN100 tłoczny | Uzbrojenie terenów pod Inwestycje (FS) | Podłączenie nowych użytkowników | 3 000 mb | 1500 | 0 | 0 | 10 | 190 | 60 | 1140 | 5 | 95
8 | Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicach ul. Koszalinskiej DN 300 -200mm/ DN100 tłoczny | Uzbrojenie terenów pod Inwestycje (FS) | Podłączenie nowych użytkowników | 2 800 mb | 950 | 0 | 0 | 2.5 | 47.5 | 45 | 855 | 0 | 0
9 | Inżynier kontraktu | Realizacja zakresu Funduszu Spójności (FS) |  | kpl. | 124.5785 | 0 | 0 | 1.2596 | 23.9324 | 4.3467 | 82.587 | 0.62264 | 11.8302
RAZEM |  |  |  |  | 5004.5785 | 560 |  | 505.192 |  | 2946.9337 |  | 992.4528
- ŚRODKI WŁASNE |  |  |  |  | 845.2489 | 375.02 |  | 76.2596 |  | 293.3467 |  | 100.6226
- ŚRODKI OBCE |  |  |  |  | 4159.3296 | 184.98 |  | 428.9324 |  | 2653.587 |  | 891.8302
OGÓŁEM REJON SZCZECINEK |  |  |  |  | 61631.2754 | 10224.299 |  | 25665.2384 |  | 17930.3248 |  | 7811.4131
- ŚRODKI WŁASNE |  |  |  |  | 8627.0188 | 2137.83 |  | 2538.9569 |  | 1412.5393 |  | 2537.6926
- ŚRODKI OBCE |  |  |  |  | 53004.2566 | 8086.4691 |  | 23126.2814 |  | 16517.7855 |  | 5273.7206

## bw
WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH - REJON BARWICE -
Lp | Wyszczególnienie zadań | Charakterystyka | Efekt | Ilość | Wielkość | Realizacja
[6 empty] | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010
Działalność w zaresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę |  |  |  | wg. j.m. | [tys zł] | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne
1 | Modernizacja urządzeń technologicznych hydroforni (odżelaziacze) | Dotyczy UW w : Ostrowąsy, Chwalimki, Sul.ikowo, Białowąs, Stary Chwalim, Stary Grabiąż i Cybulino | Zapewnienie ciągłości produkcji wody | 10 szt. | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Wymiana złoża filtracyjnego | Dotyczy Stacji w : Barwicach, Piaskach, Starym Grabiążu, Tarmnie, Chłopowie i Lubostroniu | Zapewnienie ciągłości produkcji wody | 9 t | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Wymiana pomp poziomych II-go stopnia | Dotyczy Stacji w : Barwicach, Tarmnie i Chłopowie | Zapewnienie ciągłości produkcji wody | 3 kpl. | 9 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Zakup sprężarek | Dotyczy pilnych zakupów i wyposażenia Stacji w Gwiazdowie, Łęknicy, Polnem i Cybulinie | Zapewnienie ciągłości produkcji wody | 4 kpl. | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Budowa nowych sieci wodociągowych, hydroforni, modernizacja SUW, zakres jak w PIP, wg FS | Realizacja zakresu Funduszu Spójności (FS) | Poprawa szczelności sieci, poprawa jakości wody, zmniejszenie ilości SUW | kpl. | 18859.079 | 18.8591 | 358.3229 | 136.3218 | 2590.1132 | 420.915 | 7997.385 | 366.8581 | 6970.3039
6 | Inżynier kontraktu | Realizacja zakresu Funduszu Spójności (FS) |  | kpl. | 582.438 | 1.718 | 32.6419 | 8.5856 | 163.1256 | 13.7423 | 261.1043 | 5.076 | 96.4442
7 | Wymiana hydrantów | Wymiana hydrantów na podziemne | usprawnienie eksploatacji sieci | 50 szt. | 50 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 19528.017 | 468.5419 |  | 2927.6462 |  | 8693.1467 |  | 7438.6822
- ŚRODKI WŁASNE |  |  |  |  | 1058.5758 | 77.5771 |  | 174.4073 |  | 434.6573 |  | 371.9341
- ŚRODKI OBCE |  |  |  |  | 18469.4411 | 390.9648 |  | 2753.2389 |  | 8258.4893 |  | 7066.7481
Działalność w zaresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków |  |  |  | wg. j.m. | [tys zł] | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne
1 | Modernizacja przepompowni na oczyszczalni ścieków w Białowąsie | Modernizacja przepompowni i sterowania | Zapewnienie ciągłości odbioru ścieków | kpl. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Modernizacja Przepompowni ul. "Rzeczna" i Wojska Poskiego 74 w Barwicach | Modernizacja konstrukcji i technologi przepompowni oraz sterowania | Zapewnienie ciagłości pracy obiektu Zmniejszenie awaryjności | 2 szt. | 36 | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | OŚ Barwice - Modernizacja | Wybudowanie nowego ciągu technologicznego w technologii SBR | Uzyskanie wyników ścieków oczyszczonych zgodnych z dopuszczxalnymi normami (FS) | kpl. | 5004.2199 | 42.2891 | 803.4925 | 138.696 | 2635.2234 | 69.2259 | 1315.293 | 0 | 0
4 | Budowa nowych sieci kanalizacyjnych, pompowni, zakres jak w PIP, wg FS | Realizacja zakresu Funduszu Spójności | Podłączenie nowych mieszkańców, wymiana sieci nieszczelnych i awaryjnych (FS) | kpl. | 37860.602 | 72.1438 | 1370.7322 | 188.6129 | 3583.6442 | 771.4317 | 14657.2023 | 860.8418 | 16355.9932
5 | Inżynier kontraktu | Realizacja zakresu Funduszu Spójności (FS) |  | kpl. | 1407.9149 | 10.4244 | 198.0639 | 20.6139 | 391.665 | 27.4464 | 521.4814 | 11.911 | 226.3088
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 44313.7368 | 2512.1459 |  | 6984.4554 |  | 17362.0807 |  | 17455.0548
- ŚRODKI WŁASNE |  |  |  |  | 2254.6368 | 139.8573 |  | 373.9228 |  | 868.104 |  | 872.7527
- ŚRODKI OBCE |  |  |  |  | 42059.0999 | 2372.2886 |  | 6610.5326 |  | 16493.9767 |  | 16582.3021
Inne |  |  |  | wg. j.m. | [tys zł] | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne
1 | Adaptacja pomieszczeń Baza Rejonu | Adaptacja pomieszczeń technicznych i socjalnych na terenie istniejącej Bazy (ul. Wojska Polskiego) | Urządzenie garażu dla pojazdu dostawczego Poprawa warunków bhp i socjalnych | kpl. | 100 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 100 | 60 |  | 20 |  | 20 |  | 0
- ŚRODKI WŁASNE |  |  |  |  | 50 | 30 |  | 10 |  | 10 |  | 0
- ŚRODKI OBCE |  |  |  |  | 50 | 30 |  | 10 |  | 10 |  | 0
OGÓŁEM REJON BARWICE |  |  |  |  | 63941.7538 | 3040.6878 |  | 9932.1016 |  | 26075.2274 |  | 24893.737
- ŚRODKI WŁASNE |  |  |  |  | 3363.2127 | 247.4344 |  | 558.3301 |  | 1312.7614 |  | 1244.6869
- ŚRODKI OBCE |  |  |  |  | 60578.5411 | 2793.2534 |  | 9373.7715 |  | 24762.466 |  | 23649.0502

## bb
WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH - REJON BIAŁY BÓR -
Lp | Wyszczególnienie zadań | Charakterystyka | Efekt | Ilość | Wielkość | Realizacja
[6 empty] | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010
Działalność w zaresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę |  |  |  | wg. j.m. | [tys zł] | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne
1 | Agregat prądotwórczo - spawalniczy | Urządzenie niezbędne do usuwania awarii | Skrócenie czasu usuwania awarii, poprawa efektywności pracy | 1 szt. | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Wymiana złoża i naprawa płyty złoża odżelaziacza (Przybrda, Brzeźnica) | Zawyżone parametry Fe i Mg i mętność | Poprawa jakości wody | 2 kpl. | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Wymiana hydrantów | Dotyczy wymiany hydrantów na nowoczesne podziemne | Usprawnienie eksploatacji sieci wodociągowej | 60 szt. | 60 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
4 | Modernizacja węzłów sieci wodociągowej | Konieczność, ze względu na zły stan węzłów sieci wodociągowej, wymiana zasuw | Usprawnienie eksploatacji sieci wodociągowej | 10 kpl. | 40 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
5 | Pompy głębinowe | Rotacyjna praca na wypadek awarii | Zapewnienie ciągłości produkcji wody | 3 kpl | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Zakup sprężarek | Dotyczy pilnych zakupów i wyposażenia Stacji | Zapewnienie ciągłości produkcji wody | 2 szt. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Budowa nowych sieci, wymiana, modernizacja SUW, przebudowy i likwidacje SUW zakres jak w PIP wg FS | Realizacja zakresu Funduszu Spójności (FS) | Poprawa szczelności sieci, poprawa jakości wody, zmniejszenie ilości SUW | kpl. | 13914.441 | 13.9145 | 264.3745 | 50.7589 | 964.42 | 398.62 | 7573.7791 | 232.4287 | 4416.1453
8 | Inżynier kontraktu | Realizacja zakresu Funduszu Spójności (FS) |  | kpl. | 413.8955 | 1.2676 | 24.0835 | 3.1968 | 60.7393 | 13.0144 | 247.2741 | 3.216 | 61.1038
RAZEM |  |  |  |  | 14480.3365 | 374.6401 |  | 1110.1151 |  | 8257.6876 |  | 4737.8937
- ŚRODKI WŁASNE |  |  |  |  | 868.4168 | 86.182 |  | 84.9558 |  | 436.6344 |  | 260.6447
- ŚRODKI OBCE |  |  |  |  | 13611.9197 | 288.4581 |  | 1025.1593 |  | 7821.0532 |  | 4477.2491
Działalność w zaresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków |  |  |  | wg. j.m. | [tys zł] | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne
1 | Zakup pomp do ścieków Metalchem | Rotacyjne zapasowe pompy na wypadek awarii | Utrzymanie ciagłości pracy przepompowni ścieków | 2 szt. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OŚ Biały Bór - Modernizacja | Dobudowanie nowego ciągu technologicznego (FS) | Uzyskanie wyników ścieków oczyszczonych zgodnych z dopuszczxalnymi normami | 1 kpl. | 2738.753 | 2.7388 | 52.0363 | 79.4239 | 1509.0531 | 54.7751 | 1040.726 | 0 | 0
3 | Budowa nowych sieci kanalizacyjnych, pompowni, zakres jak w PIP, wg FS | Realizacja zakresu Funduszu Spójności (FS) | Podłączenie nowych mieszkańców | 1 kpl. | 11915.13 | 11.9151 | 226.3869 | 43.4656 | 825.8464 | 341.3438 | 6485.5332 | 199.0319 | 3781.6071
4 | Inżynier kontraktu | Realizacja zakresu Funduszu Spójności (FS) |  | kpl. | 495.2234 | 1.3349 | 25.3633 | 7.7396 | 147.0523 | 12.9328 | 245.7227 | 2.7539 | 52.324
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 15154.1064 | 319.7752 |  | 2617.5808 |  | 8181.0334 |  | 4035.7169
- ŚRODKI WŁASNE |  |  |  |  | 762.4553 | 15.9888 |  | 135.629 |  | 409.0517 |  | 201.7858
- ŚRODKI OBCE |  |  |  |  | 14391.6511 | 303.7865 |  | 2481.9518 |  | 7771.9818 |  | 3833.931
Inne |  |  |  | wg. j.m. | [tys zł] | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne
1 | Budowa lub adaptacja pomieszczeń na biuro rejonu | Brak własnej siedziby, dotychczas wynajem z ZUK | Poprawa warunków pracy i obsługi klienta | kpl. | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 140 | 0 |  | 0 |  | 70 |  | 70
- ŚRODKI WŁASNE |  |  |  |  | 140 | 0 |  | 0 |  | 70 |  | 70
- ŚRODKI OBCE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OGÓŁEM REJON BIAŁY BÓR |  |  |  |  | 29774.4429 | 694.4153 |  | 3727.6959 |  | 16508.721 |  | 8843.6106
- ŚRODKI WŁASNE |  |  |  |  | 1770.8721 | 102.1708 |  | 220.5848 |  | 915.6861 |  | 532.4305
- ŚRODKI OBCE |  |  |  |  | 28003.5708 | 592.2446 |  | 3507.1111 |  | 15593.035 |  | 8311.1801

## bs
WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH - REJON BORNE SULINOWO -
Lp | Wyszczególnienie zadań | Charakterystyka | Efekt | Ilość | Wielkość | Realizacja
[6 empty] | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010
Działalność w zaresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę |  |  |  | wg. j.m. | [tys zł] | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kiełpino | Wymiana odżelaziaczy i armatury | Zapewnienie ciagłości produkcji wody | 1 kpl. | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Silnowo | Wymiana odżelaziaczy i armatury | Zapewnienie ciagłości produkcji wody | 1 kpl. | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nobliny | Wymiana odżelaziaczy i armatury | Zapewnienie ciagłości produkcji wody | 1 kpl. | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Zakupy sprężarek | Dotyczy pilnych zakupów dla Stacji w Śmiadowie, Dąbiu i Okolu | Utrzymanie wielkości produkcji wody | 3 kpl. | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Modernizacja strefy bezpośredniej | Dotyczy Stacji w Kiełpinie, Łubowie i Radaczu. | Zabezpieczenie mienia przed wstępem i kradzieżą | 100 mb | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Modernizacja węzłów na sieci wodociągowej rozdzielczej | Dotyczy sieci w miejscowościach Łubowo, Jeleń, Przyjezierze, Jelonek, Radacz, Juchowo, Liszkowo, Piława, Uniemino i Kiełpino | Pozwoli to na szybsze usuwanie awarii i poprawe ekonomiki - straty wody | 10kpl. | 74 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
7 | Wymiana hydrantów | Dotyczy wymiany hydrantów na nowoczesne podziemne | Usprawnienie eksploatacji sieci wodociągowej | 60 szt. | 60 | 30 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
8 | Budowa nowych sieci wodociągowych, hydroforni, modernizacja SUW, zakres jak w PIP, wg FS | Realizacja zakresu Funduszu Spójności (FS) | Poprawa szczelności sieci, poprawa jakości wody, zmniejszenie ilości SUW | kpl. | 11771.179 | 11.7712 | 223.6528 | 83.0311 | 1577.5919 | 255.7343 | 4858.9507 | 238.0223 | 4522.4246
9 | Inżynier kontraktu | Realizacja zakresu Funduszu Spójności (FS) |  | kpl. | 358.888 | 1.0723 | 20.3739 | 5.2293 | 99.3569 | 8.3494 | 158.6385 | 3.2934 | 62.5743
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 12317.067 | 369.8703 |  | 1805.2092 |  | 5291.6729 |  | 4850.3147
- ŚRODKI WŁASNE |  |  |  |  | 793.5034 | 125.8435 |  | 128.2605 |  | 274.0836 |  | 265.3157
- ŚRODKI OBCE |  |  |  |  | 11523.5637 | 244.0267 |  | 1676.9488 |  | 5017.5892 |  | 4584.9989
Działalność w zaresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków |  |  |  | wg. j.m. | [tys zł] | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne
1 | Modernizacja Przepompowni "Nad Jeziorem" w Łubowie | Modernizacja wyposażenia technicznego przepompowni | Wykonanie dojazdu i dostępu do obiektu | 1 kpl. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0
2 | Modernizacja przepompowni ścieków ul. Lipowa w Bornem Sulinowie | Rozdzielenie ścieków i wód deszczowych. Modernizacja wyposażenia i zmiany w technologii przepompowni | Eliminacja źródła zagrożeń dla wód powierzchniowych | 1 kpl. | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Budowa nowych sieci kanalizacyjnych, pompowni, modernizacja OŚ w Bornem Sulinowie i Łubowie zakres jak w PIP, wg FS | Realizacja zakresu Funduszu Spójności (FS) | Podłączenie nowych mieszkańców, modernizacje oczyszczalni ścieków -uzyskanie wyników ścieków oczyszczonych zgodnych z dopuszczxalnymi normami | kpl. | 28484.898 | 43.7263 | 830.7988 | 317.803 | 6038.256 | 602.7034 | 11451.3636 | 460.0124 | 8740.2347
4 | Inżynier kontraktu | Realizacja zakresu Funduszu Spójności (FS) |  | kpl. | 1000.8199 | 3.9833 | 75.6827 | 20.0153 | 380.2901 | 19.6775 | 373.8723 | 6.3649 | 120.9338
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 29595.7179 | 1004.191 |  | 6756.3644 |  | 12477.6168 |  | 9357.5457
- ŚRODKI WŁASNE |  |  |  |  | 1584.2859 | 97.7096 |  | 337.8182 |  | 652.3808 |  | 496.3773
- ŚRODKI OBCE |  |  |  |  | 28011.432 | 906.4815 |  | 6418.5461 |  | 11825.2359 |  | 8861.1684
Inne |  |  |  | wg. j.m. | [tys zł] | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne
1 | Adaptacja pomieszczeń Baza Rejonu | Docelowa siedziba Rejonu - adaptacja kolejnych pomieszczeń w Ośrodku Kultury. Adaptacja pomieszczeń technicznych (warsztaty, garaże, kotłownia) - ul. Lipowa | Konieczne wobec rosnącego stanu posiadania pojazdów oraz pilnych potrzeb zaplecza warsztatowego | 1 kpl. | 160 | 50 | 50 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 160 | 100 |  | 0 |  | 30 |  | 30
- ŚRODKI WŁASNE |  |  |  |  | 80 | 50 |  | 0 |  | 15 |  | 15
- ŚRODKI OBCE |  |  |  |  | 80 | 50 |  | 0 |  | 15 |  | 15
0
OGÓŁEM REJON BORNE SULINOWO |  |  |  |  | 42072.7849 | 1474.0613 |  | 8561.5736 |  | 17799.2897 |  | 14237.8604
- ŚRODKI WŁASNE |  |  |  |  | 2457.7892 | 273.5531 |  | 466.0787 |  | 941.4645 |  | 776.693
- ŚRODKI OBCE |  |  |  |  | 39614.9957 | 1200.5082 |  | 8095.4949 |  | 16857.8252 |  | 13461.1674
0
0
0

## gr
WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH - REJON GRZMIĄCA -
Lp | Wyszczególnienie zadań | Charakterystyka | Efekt | Ilość | Wielkość | Realizacja
[6 empty] | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010
Działalność w zaresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę |  |  |  | wg. j.m. | [tys zł] | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne
1 | Modernizacja hydroforni - Sławno | Wymana 1 szt. odmanganiacza | Konieczne jeszcze przed realizacją FS | 1 szt. | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Modernizacja hydroforni - Mieszałki i Przeradź | Wymiana (2x2 szt.) odżelaziaczy | Konieczne jeszcze przed realizacją FS | 4 szt. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Wymiana hydrantów | Wymiana hydrantów na podziemne | Usprawnienie eksploatacji sieci wodociągowej | 40 szt. | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0
4 | Zakupy sprężarek | Dotyczy Stacji w Sławnie i Godzisławiu Brak sprężarek powoduje kłopoty w utrzymaniu procesów uzdatniania | Umożliwienie normalnej pracy stacji | 2 szt. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Modernizacja strefy pośredniej i bezpośredniej SUW | Uszkodzone, brakujące lub niewystarczające ogrodzenia w UW Sławno, Czechy, Godzisław, Sucha i Grzmiąca | Zabezpieczenie dostępu do Stacji | 300 mb | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Zakup agregatu spawalniczy | Umożliwienie wykonywania napraw własnymi siłami Rejonu | Eliminacja zleceń na zewnątrz, zmniejszenie kosztów, zwiększenie efektywności pracy | 1 szt. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Zakup pomp głębinowych | Obecne mocno wysłużone i awaryjne Dotyczy - Sławno, Czechy i Godzisław | Zapewnienie utrzymania produkcji wody | 2 szt | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Agregat pompowy - głębinowy | Rotacyjna praca na wypadek awarii | Zapewnienie utrzymania produkcji wody | 1 szt. | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Budowa nowych sieci wodociągowych, hydroforni, modernizacja SUW, wymiana starych sieci, zakres jak w PIP, wg FS | Realizacja zakresu Funduszu Spójności (FS) | Poprawa szczelności sieci, poprawa jakości wody, zmniejszenie ilości SUW | kpl. | 9857.692 | 10.2127 | 194.0413 | 77.9968 | 1481.9401 | 195.8298 | 3720.7672 | 208.8452 | 3968.0588
10 | Inżynier kontraktu | Realizacja zakresu Funduszu Spójności (FS) |  | kpl. | 302.5172 | 0.93034 | 17.6764 | 4.9123 | 93.3328 | 6.3936 | 121.4783 | 2.8897 | 54.9038
RAZEM |  |  |  |  | 10282.7092 | 295.3608 |  | 1670.182 |  | 4054.4689 |  | 4262.6975
- ŚRODKI WŁASNE |  |  |  |  | 630.5105 | 83.643 |  | 94.9091 |  | 212.2234 |  | 239.7349
- ŚRODKI OBCE |  |  |  |  | 9652.1987 | 211.7177 |  | 1575.2729 |  | 3842.2454 |  | 4022.9626
Działalność w zaresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków |  |  |  | wg. j.m. | [tys zł] | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne
1 | Modernizacja oczyszczalni w Równem i w Sławnie | Zabezpieczenie obiektów głębokich | Zapewnienie podstawowych warunków bhp i zabezpieczenie obiektów | 2 kpl. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zakup pomp do ścieków Metalchem | Rotacyjne zapasowe pompy na wypadek awarii | Utrzymanie ciagłości pracy przepompowni ścieków | 2 szt. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Modernizacja komór rozprężnych | Przepompownie ścieków w Grzmiącej i w Suchej - znacznie posunięta korozja betonu, grozi zatrzymaniem pompowania | Umożliwienie ciągłej pracy eliminacja awarii | 6 szt | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
4 | Modernizacja przepompowni ścieków Grzmiąca pn Suszarnia | Powiększenie objętości, zmiany wyposażenia (pompy i sterowanie) | Umożliwienie ciągłej pracy eliminacja awarii | 1 kpl | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OŚ Grzmiąca - Dostawa urządzenia | Dostawa i montaż punktu zlewnego ścieków dowożonych (FS) | Usprawnienie pracy | 1szt. | 1198.616 | 15.1291 | 287.4529 | 28.2206 | 536.1914 | 16.5811 | 315.0409 | 0 | 0
6 | Budowa nowych sieci kanalizacyjnych, pompowni, zakres jak w PIP, wg FS | Realizacja zakresu Funduszu Spójności (FS) | Podłączenie nowych mieszkańców, wymiana sieci nieszczelnych i awaryjnych | kpl. | 20877.515 | 30.8775 | 586.6725 | 391.0875 | 7430.6625 | 400.3293 | 7606.2576 | 221.5814 | 4210.0466
7 | Inżynier kontraktu | Realizacja zakresu Funduszu Spójności (FS) |  | kpl. | 945.5319 | 4.191 | 79.6296 | 26.4081 | 501.7534 | 13.6116 | 258.6202 | 3.0659 | 58.2521
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 23071.6629 | 1028.9526 |  | 8919.3235 |  | 8610.4408 |  | 4512.946
- ŚRODKI WŁASNE |  |  |  |  | 1201.0831 | 75.1976 |  | 450.7162 |  | 430.522 |  | 244.6473
- ŚRODKI OBCE |  |  |  |  | 21870.5798 | 953.755 |  | 8468.6073 |  | 8179.9188 |  | 4268.2987
Inne |  |  |  | wg. j.m. | [tys zł] | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne
1 | Adaptacja pomieszczeń Baza Rejonu | Adaptacja pomieszczeń socjalnych i warszt.atowych w obiekcie po b PGR Konieczny PT na konstrukcje, budowlankę z instalacjami Monitoring tej siedziby od zaraz | Poprawa warunków i organizacji pracy, eliminacja koszt.ów dzierżawy, poprawa bhp | kpl. | 150 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 150 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- ŚRODKI WŁASNE |  |  |  |  | 75 | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- ŚRODKI OBCE |  |  |  |  | 75 | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
OGÓŁEM REJON GRZMIĄCA |  |  |  |  | 33504.3721 | 1474.3134 |  | 10589.5055 |  | 12664.9096 |  | 8775.6435
- ŚRODKI WŁASNE |  |  |  |  | 1906.5936 | 233.8407 |  | 545.6253 |  | 642.7455 |  | 484.3822
- ŚRODKI OBCE |  |  |  |  | 31597.7785 | 1240.4728 |  | 10043.8802 |  | 12022.1642 |  | 8291.2613
0
0
0
0
0
2 | Modernizacja oczyszczalnii ścieków | Kontynuacja procesu inwestycji (p-kt przyjęcia ścieków, dodatkowa szczotka napowietrzająca i zmiany w technologii części osadowej oraz układ SZR | Dostosowanie technologii OS do zwiększonych ilości | kpl. | 1200 |  | 400 |  | 400 |  | 400
6 | Likwidacja pokryć dachowych z eternitu : | Likwidacja nakazana w programie eliminacji wyrobów z azbestu Dotyczy UW w Przeradzy, Godzisławiu, Nosibądach i Wielanowie | Poprawa warunków bhp |  | 120 |  | 120
18 | Wymiana sieci wodociągowych | teren gminy |  | 18000mb | 0
19 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej | Osiedle XXX-lecia w Grzmiącej - odwrotne spadki, braki kinet, uszkodzone studnie 300mb+uzbrojenie | Usprawnienie działania kanalizacji Eliminacja awarii i uciążliwości | 300mb | 330 |  |  |  | 90 |  | 100 |  | 140
6 | Modernizacja pokryć dachowych | Eliminacja przecieków poszycia dachowego na skutek zniszczenia papy Dotyczy UW w Suchej, Czechach i Sławnie | Pilna kwestia Zabezpieczenie majątku | 3 kpl. | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Modernizacja obiektów i instalacji | Malowanie instalacji i zbiorników oraz wnętrz stacji Prace możliwe do wykonania w okresie zima-wiosna Liczne zalecenia Sanepidu Zatrzymanie korozji elementów stalowych i poprawa estetyki Dotyczy SU Grzmiąca, Mieszałki, Wielanowo, Nosibądy i Wielawino | Pilna kwestia Zabezpieczenie majątku | 5 kpl. | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Wymiana wodomierzy | Wymiana wodmierzy fi 80-100 na hydroforniach | Wymóg proceduralny - opomiarowanie | 11 szt | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Wymiana wodomierzy indywidualnych | Wymiana wodomierzy u odbiorców | Wymóg proceduralny - opomiarowanie | 1400 szt | 42 | 12 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
16 | Odtworzenie map sieci wod-kan | Zlecenie wykonania map geodezyjnych lub aktualizacji | Umożliwienie planowania rozwoju (warunki) i realizacji następnego etapu - monitoring sieci | kpl. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0

## szekgm
WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH - REJON GMINA SZCZECINEK -
Lp | Wyszczególnienie zadań | Charakterystyka | Efekt | Ilość | Wielkość | Realizacja
[6 empty] | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010
Działalność w zaresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę |  |  |  | wg. j.m. | [tys zł] | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne
1 | Budowa nowych sieci wodociągowych Marcelin-Godzimierz-Czarnobór, Marcelin-Gwda Wielka, Szczecinek-Lipnica | Podłączenie miejscowości do miejskiej sieci wodociągowej zasilanej z SUW Bugno | Mniejsze koszty eksploatacyjne | 12 km | 1807.773 | 1.8077 | 34.3473 | 60.6667 | 1152.6673 | 27.9142 | 530.3698 | 0 | 0
2 | Inżynier kontraktu | Realizacja zakresu Funduszu Spójności (FS) |  | kpl. | 97.9368 | 0.16468 | 3.1289 | 3.8208 | 72.5951 | 0.91136 | 17.3159 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 1905.7098 | 39.4486 |  | 1289.7499 |  | 576.5113 |  | 0
- ŚRODKI WŁASNE |  |  |  |  | 95.2855 | 1.9724 |  | 64.4875 |  | 28.8256 |  | 0
- ŚRODKI OBCE |  |  |  |  | 1810.4243 | 37.4762 |  | 1225.2624 |  | 547.6857 |  | 0
0
Działalność w zaresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków |  |  |  | wg. j.m. | [tys zł] | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne
1 | Budowa nowych sieci kanalizacyjnych w zakresie jak w PIP | Dalęcino, Dębowo, Gałowo, Gwda Wielka i Mała, Jelenino, Kucharowo, Mosina, Trzesieka, Radacz, Sitno, Trzcinno | Zwiększenie liczby podłączonych mieszkańców, dociążenie OŚ w Szczecinku | 51,5 km | 11778.377 | 11.7784 | 223.7896 | 245.2683 | 4660.0977 | 181.8722 | 3455.5709 | 150 | 2850
2 | Inżynier kontraktu | Realizacja zakresu Funduszu Spójności (FS) |  | kpl. | 490.6671 | 1.073 | 20.3864 | 15.447 | 293.4935 | 5.9379 | 112.8199 | 2.0755 | 39.4339
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 12269.0441 | 257.0274 |  | 5214.3065 |  | 3756.2008 |  | 3041.5093
- ŚRODKI WŁASNE |  |  |  |  | 613.4522 | 12.8514 |  | 260.7153 |  | 187.81 |  | 152.0755
- ŚRODKI OBCE |  |  |  |  | 11655.5919 | 244.176 |  | 4953.5912 |  | 3568.3908 |  | 2889.4339
OGÓŁEM REJON GMINA SZCZECINEK |  |  |  |  | 14174.7539 | 296.476 |  | 6504.0565 |  | 4332.7121 |  | 3041.5093
- ŚRODKI WŁASNE |  |  |  |  | 708.7377 | 14.8238 |  | 325.2028 |  | 216.6356 |  | 152.0755
- ŚRODKI OBCE |  |  |  |  | 13466.0162 | 281.6522 |  | 6178.8536 |  | 4116.0765 |  | 2889.4339

## wydziały
WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH - WYDZIAŁY -
Lp | Wyszczególnienie zadań | Charakterystyka | Efekt | Ilość | Wielkość | Realizacja
[6 empty] | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010
Transport |  |  |  | wg. j.m. | [tys zł] | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne
1 | Zakup narzędzi i elektronarzędzi do warsztatu samochodowego | Uzupełnienie narzędzi warsztatu, w związku ze zwiększeniem parku maszynowego, uniezależnienie się od serwisów zewnętrznych | Zapewnienie ciągłości pracy pojazdów i maszyn | kpl. | 10.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | 0
2 | Ciągnik o mocy 100 KM | Rozbudowa parku maszyn w związku z poszerzeniem obszaru działania oraz rozbudową infrastruktury, uniezależnienie od firm zewnętrznych | Zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków i zwiększenie efektywności usuwania awarii | 4 szt. | 480 | 360 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
3 | Przyczepa ciągnikowa 2-osiowa samowyładowawcza | Rozbudowa parku maszyn w związku z poszerzeniem obszaru działania oraz rozbudową infrastruktury, uniezależnienie od firm zewnętrznych | Zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków i zwiększenie efektywności usuwania awarii | 4 szt. | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
4 | Cysterna do wody pitnej 3000L (przyczepa ciągnikowa) | Dowożenie wody pitnej podczas awarii urządzeń wodociągowych | Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej dla wszystkich klientów | 4 szt. | 200 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0
5 | Przyczepa ciągnikowa asenizacyjna 10 m3 | Rozbudowa parku maszyn w związku z poszerzeniem obszaru działania oraz rozbudową infrastruktury, uniezależnienie od firm zewnętrznych | Zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków i zwiększenie efektywności usuwania awarii | 1 szt. | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Samochód do czyszczenia wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych SW-201A | Rozbudowa parku maszyn w związku z poszerzeniem obszaru działania oraz rozbudową infrastruktury, uniezależnienie od firm zewnętrznych | Zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków i zwiększenie efektywności usuwania awarii | 1 szt. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
7 | Samochód do czyszczenia sieci kanalizacyjnych SCK-12z | Rozbudowa parku maszyn w związku z poszerzeniem obszaru działania oraz rozbudową infrastruktury, uniezależnienie od firm zewnętrznych | Zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków i zwiększenie efektywności usuwania awarii | 1 szt. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
8 | Samochód Furgon + samochód osobowo/towarowo/dostawczy | Rozbudowa parku maszyn w związku z poszerzeniem obszaru działania oraz rozbudową infrastruktury, uniezależnienie od firm zewnętrznych | Zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków i zwiększenie efektywności usuwania awarii | 9 szt. | 400 | 180 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 150 | 0
9 | Samochód specjalistyczny do wywozu osadu | Rozbudowa parku maszyn w związku z poszerzeniem obszaru działania oraz rozbudową infrastruktury, uniezależnienie od firm zewnętrznych | Zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków i zwiększenie efektywności usuwania awarii | 1 szt. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
10 | Samochód do monitoringu sieci | Rozbudowa parku maszyn w związku z poszerzeniem obszaru działania oraz rozbudową infrastruktury, uniezależnienie od firm zewnętrznych | Zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków i zwiększenie efektywności usuwania awarii | 1 szt. | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0
11 | Pług odśnieżny do ciągnika rolniczego | Rozbudowa parku maszyn w związku z poszerzeniem obszaru działania oraz rozbudową infrastruktury | Zapewnenie prawidłowego funkcjonowania obiektów w okresie zimowym | 1 szt. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Samochód specjalistyczny do czyszczenia sieci kanalizacyjnej (mały) | czyszczenie siieci w miejscach trudnodostępnych | Zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków i zwiększenie efektywności usuwania awarii | 1 szt. | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 2845.5 | 687 |  | 52 |  | 622 |  | 1484.5
- ŚRODKI WŁASNE |  |  |  |  | 2845.5 | 687 |  | 52 |  | 622 |  | 1484.5
- ŚRODKI OBCE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Laboratorium |  |  |  | wg. j.m. | [tys zł] | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne
1 | Klimatyzacja pokoju wagowego | zakup niezbędny z uwagi na wymagania DTR wagi analitycznej | Spełnienie wymagań DTR | 1 kpl. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Demineralizator | doposażenie laboratorium w demineralizator w celu poprawienia jakości wody używanej w analityce laboratoryjnej | Poprawa jakości wykonywanych pomiarów | 1 szt. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Mętnościomierz | zakup urządzenia zapweni bezpośredni odczyt w jednostkach wymaganych metodyką referencyjną to jest NTU, urządzenie podlega wzorcowaniu | Uzyskanie bezpośrednich wyników pomiarów w NTU | 1 szt. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
4 | Wyposażenie laboratorium w nowe meble ( dot. pokoi aparaturowych i pokoju laborantek) | istniejace mable satnowią pierwsze wyposażenie laboratorium od chwili jego uruchomienia | Poprawa jakości i estetyki pracy | 2 kpl. | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Zakupienie łaźni wodnej | Środek trwały zamortyzowany w 100% w 2008r | Poprawa efektywności pracy | 1 szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
6 | Tlenomierz Eutech DO 6000 (zestaw z sondą samomieszającą do pomiaru BZT w raz z programem do obliczania BZT) | Obecnie użytkowany wyeksploatowany, konieczność zakupu nowego urządzenia, urządzenie podlega wzorcowaniu | Poprawa jakości pomiarów oraz efektywności pracy | 1 szt. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Klimatyzacja pokoju aparaturowego | obecnie użytkowana klimatyzacja wyeksploatowana | zapewnienie wymaganej temperatury w pokoju aparaturowym | 1 kpl. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
8 | Zakupienie spektrofotometru i termostatu wysojkotemperaturowego | Obecnie użytkowane urządzenia wyeksploatowane, konieczność zakupu nowych, spektrofotometr podlega wzorcowaniu | zapewnienie prawidłowej pracy laboratorium oraz poprawności wyników | 1 kpl. | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0
9 | Wirówka laboratoryjna | Obecnie użytkowana wirówka wyeksploatowana, konieczność zakupu nowego urządzenia | zapewnienie prawidłowej pracy laboratorium oraz poprawności wyników | 1 szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
10 | Homogenizator | urządzenie do homogenizacji ścieków surowych | zapewnienie prawidłowej pracy laboratorium oraz poprawności wyników | 1 szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
11 | Mieszadlo magnetyczne - 2 szt | urządzenie wykorzystywane w analityce laboratoryjnej do mieszania miareczkowanych prób | zapewnienie prawidłowej pracy laboratorium oraz poprawności wyników | 2 szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
12 | Miernik wieloparametrowy (ph, temeratura, przewodność) | urządzenie wykorzystywane w analityce laboratoryjnej do pomiarów ph, temperatury i przewodności | zapewnienie prawidłowej pracy laboratorium oraz poprawności wyników | 1 szt. | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0
13 | Szafa termostatyczna wraz z dwunastostanowiskowym zestawem do BZT5 OxiTop | Wzrost ilości analiz BZT5, obniżenie kosztów analiz | zapewnienie prawidłowej pracy laboratorium, zwiększenie efektywności pracy | 1 kpl. | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 154.3 | 26 |  | 35 |  | 22.3 |  | 71
- ŚRODKI WŁASNE |  |  |  |  | 154.3 | 26 |  | 35 |  | 22.3 |  | 71
- ŚRODKI OBCE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zarząd |  |  |  | wg. j.m. | [tys zł] | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne
1 | Zintegrowany system informatyczny | Wielomodułowy program do zarządzania, obsługi sprzedaży, księgowości, kadr i płac, etc. | Efektywne zarządzanie procesami gospodarczymi i technicznymi w Spółce, wynikającymi z inkorporacji oraz planowaych inwestycji |  | 600 | 400 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 600 | 400 |  | 200 |  | 0 |  | 0
- ŚRODKI WŁASNE |  |  |  |  | 600 | 400 |  | 200 |  | 0 |  | 0
- ŚRODKI OBCE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dział Sprzedaży |  |  |  | wg. j.m. | [tys zł] | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne
1 | Sprzęt komputerowy - specjalistyczny | Uzupelnienie istniejącego sprzętu wykorzystywanego do rozliczania klientów | Wzrost efektywności pracy | kpl. | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 20 | 10 |  | 0 |  | 5 |  | 5
- ŚRODKI WŁASNE |  |  |  |  | 20 | 10 |  | 0 |  | 5 |  | 5
- ŚRODKI OBCE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OGÓŁEM WYDZIAŁY |  |  |  |  | 3619.8 | 1123 |  | 287 |  | 649.3 |  | 1560.5
- ŚRODKI WŁASNE |  |  |  |  | 3619.8 | 1123 |  | 287 |  | 649.3 |  | 1560.5
- ŚRODKI OBCE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## razem
WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH - PWIK SPÓŁKA Z O.O. -
Wyszczególnienie | Wielkość | Realizacja
|  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010
SZCZECINEK | [tys zł] | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne
Stacja Uzdatniania Wody "Bugno" | 4681.4584 | 846.2656 | 27.046 | 1068.0298 | 475.5659 | 157.7256 | 213.3235 | 1643.502 | 250
Oczyszczalnia Ścieków | 47634.2453 | 549.9444 | 7874.4431 | 1111.6351 | 21121.0672 | 642.0905 | 12199.7193 | 282.7673 | 3852.5785
Sieć Wodociągowa | 4310.9932 | 366.6 | 0 | 283.0324 | 1100.7159 | 319.3766 | 1451.1557 | 510.8006 | 279.3119
Sieć Kanalizacyjna | 5004.5785 | 375.02 | 184.98 | 76.2596 | 428.9324 | 293.3467 | 2653.587 | 100.6226 | 891.8302
OGÓŁEM REJON SZCZECINEK | 61631.2754 | 10224.299 |  | 25665.2384 |  | 17930.3248 |  | 7811.4131
- ŚRODKI WŁASNE | 8627.0188 | 2137.83 |  | 2538.9569 |  | 1412.5393 |  | 2537.6926
- ŚRODKI OBCE | 53004.2566 | 8086.4691 |  | 23126.2814 |  | 16517.7855 |  | 5273.7206
BARWICE | [tys zł] | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne
Działalność w zaresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę | 19528.017 | 77.5771 | 390.9648 | 174.4073 | 2753.2389 | 434.6573 | 8258.4893 | 371.9341 | 7066.7481
Działalność w zaresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków | 44313.7368 | 139.8573 | 2372.2886 | 373.9228 | 6610.5326 | 868.104 | 16493.9767 | 872.7527 | 16582.3021
Inne | 100 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
OGÓŁEM REJON BARWICE | 63941.7538 | 3040.6878 |  | 9932.1016 |  | 26075.2274 |  | 24893.737
- ŚRODKI WŁASNE | 3363.2127 | 247.4344 |  | 558.3301 |  | 1312.7614 |  | 1244.6869
- ŚRODKI OBCE | 60578.5411 | 2793.2534 |  | 9373.7715 |  | 24762.466 |  | 23649.0502
BIAŁY BÓR | [tys zł] | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne
Działalność w zaresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę | 14480.3365 | 86.182 | 288.4581 | 84.9558 | 1025.1593 | 436.6344 | 7821.0532 | 260.6447 | 4477.2491
Działalność w zaresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków | 15154.1064 | 15.9888 | 303.7865 | 135.629 | 2481.9518 | 409.0517 | 7771.9818 | 201.7858 | 3833.931
Inne | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0
OGÓŁEM REJON BIAŁY BÓR | 29774.4429 | 694.4153 |  | 3727.6959 |  | 16508.721 |  | 8843.6106
- ŚRODKI WŁASNE | 1770.8721 | 102.1708 |  | 220.5848 |  | 915.6861 |  | 532.4305
- ŚRODKI OBCE | 28003.5708 | 592.2446 |  | 3507.1111 |  | 15593.035 |  | 8311.1801
BORNE SULINOWO | [tys zł] | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne
Działalność w zaresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę | 12317.067 | 125.8435 | 244.0267 | 128.2605 | 1676.9488 | 274.0836 | 5017.5892 | 265.3157 | 4584.9989
Działalność w zaresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków | 29595.7179 | 97.7096 | 906.4815 | 337.8182 | 6418.5461 | 652.3808 | 11825.2359 | 496.3773 | 8861.1684
Inne | 160 | 50 | 50 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15
OGÓŁEM REJON BORNE SULINOWO | 42072.7849 | 1474.0613 |  | 8561.5736 |  | 17799.2897 |  | 14237.8604
- ŚRODKI WŁASNE | 2457.7892 | 273.5531 |  | 466.0787 |  | 941.4645 |  | 776.693
- ŚRODKI OBCE | 39614.9957 | 1200.5082 |  | 8095.4949 |  | 16857.8252 |  | 13461.1674
GRZMIĄCA | [tys zł] | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne
Działalność w zaresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę | 10282.7092 | 83.643 | 211.7177 | 94.9091 | 1575.2729 | 212.2234 | 3842.2454 | 239.7349 | 4022.9626
Działalność w zaresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków | 23071.6629 | 75.1976 | 953.755 | 450.7162 | 8468.6073 | 430.522 | 8179.9188 | 244.6473 | 4268.2987
Inne | 150 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OGÓŁEM REJON GRZMIĄCA | 33504.3721 | 1474.3134 |  | 10589.5055 |  | 12664.9096 |  | 8775.6435
- ŚRODKI WŁASNE | 1906.5936 | 233.8407 |  | 545.6253 |  | 642.7455 |  | 484.3822
- ŚRODKI OBCE | 31597.7785 | 1240.4728 |  | 10043.8802 |  | 12022.1642 |  | 8291.2613
GMINA SZCZECINEK | [tys zł] | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne
Działalność w zaresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę | 1905.7098 | 1.9724 | 37.4762 | 64.4875 | 1225.2624 | 28.8256 | 547.6857 | 0 | 0
Działalność w zaresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków | 12269.0441 | 12.8514 | 244.176 | 260.7153 | 4953.5912 | 187.81 | 3568.3908 | 152.0755 | 2889.4339
Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OGÓŁEM REJON GMINA SZCZECINEK | 14174.7539 | 296.476 |  | 6504.0565 |  | 4332.7121 |  | 3041.5093
- ŚRODKI WŁASNE | 708.7377 | 14.8238 |  | 325.2028 |  | 216.6356 |  | 152.0755
- ŚRODKI OBCE | 13466.0162 | 281.6522 |  | 6178.8536 |  | 4116.0765 |  | 2889.4339
WYDZIAŁY | [tys zł] | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne | środki własne | środki obce - kredyty - pożyczki - dotacje - inne
Transport | 2845.5 | 687 | 0 | 52 | 0 | 622 | 0 | 1484.5 | 0
Laboratorium | 154.3 | 26 | 0 | 35 | 0 | 22.3 | 0 | 71 | 0
Zarząd | 600 | 400 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dział Sprzedaży | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
OGÓŁEM WYDZIAŁY | 3619.8 | 1123 |  | 287 |  | 649.3 |  | 1560.5
- ŚRODKI WŁASNE | 3619.8 | 1123 |  | 287 |  | 649.3 |  | 1560.5
- ŚRODKI OBCE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OGÓŁEM PWIK SPÓŁKA Z O.O. | 248719.1829 | 18327.2528 |  | 65267.1715 |  | 95960.4846 |  | 69164.274
- ŚRODKI WŁASNE | 22454.0241 | 4132.6526 |  | 4941.7786 |  | 6091.1323 |  | 7288.4606
- ŚRODKI OBCE | 226265.1588 | 14194.6002 |  | 60325.3929 |  | 89869.3523 |  | 61875.8134

## amort
PLAN AMORTYZACJI W OPARCIU O WPI
Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
Szczecinek | 1771.0907 | 1991.3484 | 2389.9637 | 2803.8987 | 3073.8384
Stacja Uzdatniania Wody "Bugno" | 480.3142 | 592.5864 | 648.7405 | 679.7644 | 736.9099
Oczyszczalnia Ścieków | 580.6764 | 666.7412 | 977.8671 | 1328.6122 | 1503.9838
Sieć Wodociągowa | 275.8 | 288.0094 | 305.1565 | 318.8935 | 336.9688
Sieć Kanalizacyjna | 434.3 | 444.0114 | 458.1996 | 476.6287 | 495.9759
Barwice | 212.9 | 315.2743 | 376.0977 | 495.6084 | 633.4808
Działalność w zaresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę | 117.2 | 150.7981 | 161.7623 | 191.3681 | 231.6976
Działalność w zaresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków | 95.7 | 163.8012 | 212.7604 | 302.2153 | 399.5332
Inne | 0 | 0.675 | 1.575 | 2.025 | 2.25
Biały Bór | 295 | 468.7473 | 495.5961 | 610.8953 | 758.0681
Działalność w zaresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę | 136.1 | 195.7151 | 211.2335 | 291.4289 | 402.0913
Działalność w zaresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków | 158.9 | 273.0321 | 284.3625 | 317.8914 | 351.2517
Inne | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 4.725
Borne Sulinowo | 361.6 | 381.1962 | 474.6317 | 710.7969 | 1001.0656
Działalność w zaresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę | 166.1 | 147.1098 | 171.3806 | 242.4744 | 343.9792
Działalność w zaresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków | 195.5 | 232.9614 | 301.0012 | 465.735 | 653.8239
Inne | 0 | 1.125 | 2.25 | 2.5875 | 3.2625
Grzmiąca | 352.1 | 448.8921 | 553.247 | 721.5969 | 872.0766
Działalność w zaresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę | 156.3 | 183.0396 | 203.8935 | 253.706 | 326.1389
Działalność w zaresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków | 195.8 | 254.71 | 294.773 | 354.0417 | 393.0651
Inne | 0 | 11.1425 | 54.5805 | 113.8492 | 152.8726
Gmina Szczecinek | 84.1 | 99.7462 | 116.7476 | 143.8395 | 162.275
Działalność w zaresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę | 0 | 0.098621 | 3.4216 | 8.0873 | 9.5285
Działalność w zaresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków | 84.1 | 99.6476 | 113.3259 | 135.7522 | 152.7465
Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transport | 144.3976 | 258.3045 | 315.3545 | 364.5545 | 537.3795
Laboratorium | 28.3938 | 33.923 | 38.473 | 42.453 | 51.283
Zarząd | 63.0966 | 104.5224 | 149.5224 | 164.5224 | 164.5224
Dział sprzedaży | 12.7702 | 30.6727 | 32.1727 | 32.9227 | 34.4227
RAZEM PLAN AMORTYZACJI | 3325.4489 | 4132.6572 | 4941.8064 | 6091.0883 | 7288.4522
WARTOŚĆ NAKŁADÓW Z ŚR. WŁ. WG WPI 2007-2010 | - | 4132.6526 | 4941.7786 | 6091.1323 | 7288.4606
SALDO |  | 0 | 0 | 0 | 0